## 总述
说明：本规范基于《济南尚捷科技有限公司研发部行为规范V1.01.doc》，若存在冲突以本文描述为准。

## 会议制度规范
一、会议要求
1.会议守时，根据会议通知开始时间提前进入会议室，不许迟到。
2.会议耗时，会议时间控制在90分钟内。
3.会议纪要，由会议发起人根据会议性质，提前确定是否需要会议纪要以及会议纪要负责人。
4.会后，最后走出会议室的人员负责电器、电源的关闭；会议纪要编写人发送与会人员会议纪要（通过邮件或版本库方式）。

## 工作日报制度规范
一、基本要求
1.提交方式
以版本库管理工具提交到项目资产库“02管理库\02辅助管理\02日报”
2.工作日报至少包含“工程记事本”、“时间记录日志”两个sheet页
“工程记事本”sheet页，用于计划并统计每日工作
“时间记录日志”sheet页，用于跟踪每日各任务的执行情况
3.“工程记事本”sheet填写
每日工作前计划填写：“日期”、“任务编号”、“任务类别”、“预计工时”、“项目经理预计”、“任务描述”、“所属项目”
每日工作后跟踪填写：“实际工时”、“完成度”
注：除新增任务，“项目经理预计”域只能由任务管理人员填写。
a.“任务类别”通过下拉框选择填写（计划、新增、删除）
b.“任务描述”填写
格式：${功能编码（ID）}${功能名称}¦${Phase名}¦${计划完成度}
eg:01001客户签约¦功能规格编写¦100%
c.“完成度”填写
1）若任务需要检查，则检查前为80%，检查并修改完成后为100%。
d.“实际工时”通过公式填写，无需手工计算
4.“时间记录日志”sheet填写
a.“活动类型”通过下拉框选择填写
b.“净时间”通过公式填写，无需手工计算
5.工作日报“工程记事本”、“时间记录日志”sheet页中字体为宋体11号
6.因执行某项任务而产生的讨论或会议耗时，计入任务工时
eg.王超进行“01001客户签约¦功能规格编写¦100%”任务时，因存在问题与马波进行了0.5h的讨论，则此0.5h于王超、
马波都需计入“01001客户签约¦功能规格编写¦100%”任务耗时中。
注：如上说明仅适用于耗时较多的讨论或会议。
7.对于工作日报中的新增任务，工程记事本中“项目经理预计”填写实际工时即可
二、对项目组员
1.提交时间
每日下班前跟踪当日工作情况并提交
2.当日任务认领
每日8:50前确认当日任务，无异议则按计划执行
3.任务执行过程中，及时沟通预计与实际偏差较大的情况
按照任务执行到1/2以及任务耗时到达1/2时，即需判断是否存在偏差，并采取应对措施
三、对项目管理人员
1.当日任务安排
每日8:45前安排组员当日任务，并登记到组员工作日报“工程记事本”中