## 修改履历
特色业务项目过程一览
A-增加 M-修订 D-删除
文件修订履历：
| 版本号 | 日期 | 变更类型（A*M*D） | 编写 | 审核 | 批准 | 摘要
| V1.0 | 2015-11-19 | A | 张忠鹏，高超 | 张孝党 | 李智 | 以项目实际规模7人月为临界，创建两个版本的特色项目过程一览
| V1.1 | 2015-11-30 | M | 张忠鹏 |  |  | 1.“项目意向”阶段去除产出“可行性研究报告” 2.各评审阶段，添加产出“评审申请单” 3.删除“设计”、“开发”、“用户验收”阶段的“里程碑报告”，以“月报”代替。
山东尚捷信息科技有限公司

## 项目过程一览（≥7人月）
特色业务项目过程一览（≥7人月）
项目阶段 | 过程 | 过程输入 | 过程产出 | 项目管理产出 | KPI产出 | 裁剪标志 | 备注
项目立项 | 项目意向 | 项目相关信息 |  |  |  | -
| 项目立项评审 |  | 立项报告 |  |  | -
需求 | 需求调研 | 业务需求说明书 需求相关技术接口文档 |  | 项目估算 风险计划与跟踪表 问题记录管理与跟踪 项目周报 月报 |  | - | 项目周报含“开发计划”sheet
| 需求分析 |  | 需求规格说明书 QA一览 | 需求矩阵 WBS拆分表 |  | - | “需求矩阵”包含需求变更跟踪
| 需求规格评审 |  | 需求规格评审申请单 需求规格评审会议纪要 |  |  | - | 以需求规格评审替代需求检查
设计 | 功能规格 |  | 功能规格 |  |  | -
| 功能规格检查 |  | 功能规格检查单 |  |  | -
| 详细设计 |  | 详细设计 数据库设计 |  | 设计规模（页） | -
| 详细设计检查 |  | 详细设计检查单 |  | 设计问题数、Bug数 | -
| 详细设计评审 |  | 设计评审申请单 设计评审会议纪要 |  |  | -
开发 | 编码 |  | 源码 |  | 代码规模（KL） | -
| 编码检查 |  | 代码检查单 |  | 代码问题数、Bug数 | -
| 单元测试 |  | 单元测试 |  | 代码规模（KL）、case数 | -
| 单元测试检查 |  | Bug票 |  | 测试问题数、Bug数 | -
| 编码评审 |  | 编码评审申请单 编码评审会议纪要 |  |  | -
集成测试 | 测试案例 |  | 测试案例 |  | case数 | -
| 集成测试 |  | Bug票 用户操作手册 系统运维手册 |  | 问题数、Bug数 | -
用户验收 | 测试案例 |  | 测试案例 |  | case数 | -
| 用户验收测试 |  | Bug票 |  | 问题数、Bug数 | -
上线及试运行 | 上线 |  | 上线指引 |  |  | -
| 试运行 |  | 运行跟踪 试运行报告 |  |  | - | 运行跟踪中包含需求变更
结项 | 项目总结报告 |  | 项目总结报告 项目成员总结报告 |  | 设计工时、编码工时 | - | 产出项目生产性
| 项目资产受控服务器 |  |  |  |  | -
| 运维及交接运维组 |  | 运行跟踪 |  |  | - | 1.项目组专人运维至业务开展后三个月，完成包含商务文档在内的运维工作 2.项目组按照运维组的要求将项目交接
说明： 1.如上为相应规模下项目执行的标准过程。实际项目执行中各过程是否必须可依实际情况剪切。 2.项目过程调整后，需要获得部门主管经理及EPG认可。

## 项目过程一览（<7人月）
特色业务项目过程一览（<7人月）
项目阶段 | 过程 | 过程输入 | 过程产出 | 项目管理产出 | KPI产出 | 裁剪标志 | 备注
项目立项 | 项目意向 | 项目相关信息 |  |  |  | 剪切
| 项目立项评审 |  | 立项报告 |  |  | 剪切
需求 | 需求调研 | 业务需求说明书 需求相关技术接口文档 |  | 项目估算 风险计划与跟踪表 问题记录管理与跟踪 项目周报 月报 |  | - | 项目周报含“开发计划”sheet
| 需求分析 |  | 需求规格说明书 QA一览 | 需求矩阵 WBS拆分表 |  | - | “需求矩阵”包含需求变更跟踪
| 需求规格评审 |  | 需求规格评审申请单 需求规格评审会议纪要 |  |  | 剪切 | 以需求规格评审替代需求检查
设计 | 功能规格 |  | 功能规格 |  |  | 剪切
| 功能规格检查 |  | 功能规格检查单 |  |  | 剪切
| 详细设计 |  | 详细设计 数据库设计 |  | 设计规模（页） | -
| 详细设计检查 |  | 详细设计检查单 |  | 设计问题数、Bug数 | -
| 详细设计评审 |  | 设计评审申请单 设计评审会议纪要 |  |  | -
开发 | 编码 |  | 源码 |  | 代码规模（KL） | -
| 编码检查 |  | 代码检查单 |  | 代码问题数、Bug数 | 剪切
| 单元测试 |  | 单元测试 |  | 代码规模（KL）、case数 | -
| 单元测试检查 |  | Bug票 |  | 测试问题数、Bug数 | - | 含完成代码检查、单元测试检查
| 编码评审 |  | 编码评审申请单 编码评审会议纪要 |  |  | -
集成测试 | 测试案例 |  | 测试案例 |  | case数 | -
| 集成测试 |  | Bug票 用户操作手册 系统运维手册 |  | 问题数、Bug数 | -
用户验收 | 测试案例 |  | 测试案例 |  | case数 | -
| 用户验收测试 |  | Bug票 |  | 问题数、Bug数 | -
上线及试运行 | 上线 |  | 上线指引 |  |  | -
| 试运行 |  | 运行跟踪 试运行报告 |  |  | - | 运行跟踪中包含需求变更
结项 | 项目总结报告 |  | 项目总结报告 项目成员总结报告 |  | 设计工时、编码工时 | - | 产出项目生产性
| 项目资产受控服务器 |  |  |  |  | -
| 运维及交接运维组 |  | 运行跟踪 |  |  | - | 1.项目组专人运维至业务开展后三个月，完成包含商务文档在内的运维工作 2.项目组按照运维组的要求将项目交接
说明： 1.如上为相应规模下项目执行的标准过程。实际项目执行中各过程是否必须可依实际情况剪切。 2.项目过程调整后，需要获得部门主管经理及EPG认可。