## 封面
风险计划与跟踪表
文件编号：【SJ-PTM-RSKM-T01】 *A - 增加 M - 修订 D - 删除
文件修订履历：
| 版本号 | 日期 | 变更类型（A*M*D） | 编写 | 审核 | 批准 | 摘要
| 山东尚捷信息科技有限公司 | 无锡市格调数码科技有限公司 | 无锡市格调数码科技有限公司 | 无锡市格调数码科技有限公司 | 无锡市格调数码科技有限公司 | 无锡市格调数码科技有限公司 | 无锡市格调数码科技有限公司

## 风险跟踪列表
Issue
ID | 状态 | 来源 | 类别 | 描述 | 可能造成的危害 | 识别人 | 识别时间 | 预计发生时间 | 发生概率 | 影响程度 | 优先级 |  | 避免/减缓计划 |  |  |  |  | 应对计划 |  |  |  |  | Active
[11 empty] | 数值 | 等级 | 时间 | 人员 | 内容 | 负责人 | 执行情况 | 触发条件 | 人员 | 内容 | 负责人 | 执行情况 | Close
0
0
0
0
0
0
0
0
0
由于一些单元格有公式和宏，所以，在最上行增加新行时候，请拷贝模板行，拷贝方法是：先选中模板整个一行，然后选择“插入”，选“复制单元格”。
注1：状态（下拉式可选菜单）：表示此风险的现在所处的状态，取值有：已变成问题-风险已经发出，变成问题，此时需要执行应急计划；仍是风险-风险存在，但还没有变成实际的问题，此时需要执行避免/减缓计划；已关闭－已发生的或预计中的风险，由于采取了应急或减缓措施，风险得到控制和解决，可以关闭此风险了。
注2：类别（下拉式可选菜单）：表示风险的类别，取值有：需求开发、编程…。
注3:发生概率(风险发生的可能性， 1％－99％。)
注4:影响程度（下拉式可选菜单)：风险发生后的影响程度，按从低到高，分为5等，很高的0.8（可能导致项目停止）、高的0.4（可能影响项目进度延迟50%）、中等的0.2（可能影响项目进度延迟30%）、低：0.1 （可能影响项目进度延迟10%）可忽略0.05（对项目进度基本没有影响）。
注5:风险系数＝发生概率×影响程度；等级：根据发生概率和影响程度，确定风险系数后将风险分为三个等级，1、低：风险系数小于0.06；2、中：风险系数大于等于0.06小于0.18，3、高：风险系数大于等于0.18；
注6：风险等级为“低”，则不制定“避免/减缓计划”和“应对计划”；风险等级为“中”，则制定“避免/减缓计划”不制定“应对计划”；风险等级为“高”，则制定“避免/减缓计划”和“应对计划”。
注7：可补充下拉式可选菜单的取值：对菜单中没有的取值，自己也可自定义，具体方法为：先选定所要设置的列，然后在excel的“数据”->“有效性”->“允许”下选“序列”，“来源”中加入要补充的值，值和值之间已半角的逗号（,）分隔。
附1：风险测量（自动汇总数据）
风险类别（分布）
| 需求 |  | 设计 | 编码和单元测试 | 系统测试 |  | 实施和并行 | 验收和维护 | 团队 | 成本 | 优先级 数值: 组织管理
| 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 优先级 数值: 0
| 风险状态分布 |  |  | 风险优先级分布 |  |  |  | 风险来源
| ISSUE |  | 0 | 高 | 0 |  |  | 内部
| ACTIVE |  | 0 | 中 | 0 |  |  | 外部
| CLOSE |  | 0 | 低 | 0
| 风险总量（数目） |  | 0
Note on B2: 风险列表中“状态”进行选择性填写： “ISSUE”表示风险已经发生并成为了问题； “ACTIVE”表示识别出来的项目风险； “CLOSE”表示风险已经不存在；
Note on J2: 风险发生的可能性， 1％－99％。
Note on K2: 风险发生后的影响程度，按从低到高，分为5等，很高的0.8、高的0.4、中等的0.2、低：0.1 可忽略0.05
Note on M3: EPG: 分险分为三个等级：高、中、低

## 风险分类与检查项
项目风险检查表
商业风险
风险类型 | 检查项
政治 法律 市场 | 政府或者其他机构对本项目的开发有限制吗？
有不可预测的市场动荡吗？
有不利于我方的官司要打吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
竞争对手有不正当的竞争行为吗？
本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？
是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？
是否在开发可能亏本的产品？
客户 | 客户的需求是否含糊不清？
客户是否反反复复地改动需求？
客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？
客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？
与客户签的合同公正吗？双方互利吗？
客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。
管理风险
风险类型 | 检查项
项目计划 | 对项目的规模、难度估计是否比较正确？
人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？
项目所需的软件、硬件能按时到位吗？
项目的经费够用吗？
进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？
进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？
进度安排是否考虑了关键路径？
是否可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误？
任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能）
是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？
…
项目团队 | 项目成员团结吗？是否存在矛盾？
是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？
绝大部分的项目成员有工作热情吗？
团队之中有“害群之马”吗？
技术开发队伍中有临时工吗？
本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？
是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？
项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？
上级领导 行政部门 合作部门 | 本项目是否得到上级领导的重视？
上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其他“高优先级”的项目？
上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？
行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？
行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？
机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？
机构是否有较好的奖励和惩罚措施？
本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？
技术风险
风险类型 | 检查项
需求开发 需求管理 | 需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？
需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？
需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？
需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？
需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？
综合技术 开发能力 包括设计 编程、测试等 | 开发人员是否有开发相似产品的经验？
待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？
对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？
开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？
如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？
开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？
分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？
开发小组采用统一的编程规范吗？
开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？
项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？
是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？
开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？
开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？