## 修改履历
版数：V1.00
修改履历
序号 | 修改日期 | 版本号 | 修改内容 | 修改原因 | 承认人 | 制作人

## Schedule
[22 empty] | 完 | 延 | 输入
进度管理表 | [20 empty] | 说明： | [5 empty] | 承认 |  |  |  | 查阅
项目ID |  |  |  | 项目名称 | [9 empty] | 记录序号 | [7 empty] | 报告日期
[14 empty] | SJ-PTM-PP-T04WBS | [7 empty] | 2016-03-17
| 任务名称 |  |  | 任务 |  |  | 预定 |  | 实际 |  | 工数（H） |  | ％ |  | 8月 | [6 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月
No. | 子系统 | ID | 名称 | Phase名 | 难易度 | 作业者 | From | To | From | To | 预定 | 实际 | 进度 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 备注
1 | 项目计划/管理 |  |  | WBS拆分
|  |  |  | 项目管理 | [114 empty] | 0
|  |  |  | 项目管理 | [114 empty] | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | [105 empty] | 0
2 | 需求 |  |  | 需求讨论
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | [105 empty] | 0
3 | 共通/支持 | [117 empty] | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | [105 empty] | 0
4 | 交易 | JY_001 | 资金监管账号建立验证 | 详细设计
编码
编码检查
单元测试
|  |  |  | 单元测试检查 | [114 empty] | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | [105 empty] | 0
5 | 柜面 | GM_001 | 资金监管账号建立 | 详细设计
编码
编码检查
单元测试
|  |  |  | 单元测试检查 | [114 empty] | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | [105 empty] | 0
6 | 报表 | BB_002 | 监管账户汇总查询 | 详细设计
编码
编码检查
单元测试
|  |  |  | 单元测试检查 | [114 empty] | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | [105 empty] | 0
| 评审 |  | 详细设计 | 详细设计评审 | [115 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
|  |  | 代码 | 代码评审 | [115 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
| 内部集成测试 |  |  | 集成测试 | [115 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
| 三方联调测试 |  |  | 三方联调测试 | [115 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
|  |  |  | 业务人员测试 | [115 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
[120 empty] | ■ | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
| 上线试运行 |  |  | 上线文件准备 | [115 empty] | ■ | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
| 结项 |  |  | 详细设计与代码同步 | [115 empty] | ■ | 0
项目总结
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0%
| LOE |  | 项目周会 | 项目启动会议 | [114 empty] | 0
20151008周
20151012周
|  |  | 培训 | 项目资料学习
[120 empty] | ■ | 0
|  |  |  | 小计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% | [105 empty] | 0
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0 | 0 | [106 empty] | 0
人员
全部

## 基础数据
| 基础数据 | [6 empty] | 说明 | 输入 | 参考
序号 | 功能ID | 功能名称 | 详细设计 |  |  |  |  | 代码 | [5 empty] | 单元测试
|  |  | 设计 |  |  | 检查 |  | 编码 |  |  |  | 检查 |  | 测试 |  | 检查
|  |  | 预定工时 (H) | 实际工时 (H) | 实际规模 (页数) | Bug数 (个) | 问题数 (个) | 预定工时 (H) | 实际工时 (H) | 注释行 (KL) | 有效行 (KL) | Bug数 (个) | 问题数 (个) | 预定测试点(个) | 测试点 (个) | Bug数 (个) | 问题数 (个)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0

## 汇总数据
汇总数据
品质目标
|  | 详细设计检查 | 1.5个/页
|  | 代码检查 | 5.0个/KL
|  | 单元测试case | 40个/KL
|  | 单元测试检查 | 5.0个/KL
|  | 代码行数注释率 | 30%
序号 | 功能ID | 功能名称 | 详细设计 |  |  |  |  | 编码 | [5 empty] | 单元测试
|  |  | 设计 | 检查 |  |  |  | 编码 |  | 检查 |  |  |  | 测试 |  |  |  | 检查
|  |  | 规模(页) | 问题数/页 |  | Bug数/页 |  | 规模(KL) |  | Bug数/KL |  |  |  | 测试点(个/KL) |  |  |  | Bug数个/KL
|  |  | 实际 | 目标 | 实际 | 目标 | 实际 | 预定 | 实际 (含注释) | 上限 | 目标 | 下限 | 实际 | 上限 | 目标 | 下限 | 实际 | 上限 | 目标 | 下限 | 实际
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0

## 开发系统重构一览 (hidden)
姓名 | 处理ID | 完成日 | 完成率 | 备注
高仁军 | KF_YWGL_001 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_002 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_003 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_004 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_JDGL_001 |  | 80% | (可进行集成测试)有需求变更
| KF_YWGL_005 |  |  | (还未单元测试)
张振峰 | KF_YWGL_024 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_023 | 2015-02-06 | 80% | (还未单元测试)已经重构完等待单元测试
| KF_YWGL_017 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_008 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
金东 | KF_CSGL_001 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_007 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_011 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_021 | 2015-02-06 | 80% | (还未单元测试)已经重构完等待单元测试
张成丽 | KF_YWGL_010 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_012 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试
| KF_YWGL_022 |  |  | (还未单元测试)
| KF_TXGL_001 |  |  | (还未单元测试)
| KF_YWGL_018 | 2015-02-04 | 80% | 开发组可以测试

## Schedule_新平台改造 (hidden)
[21 empty] | 完 | 延 | 输入
进度管理表 | [19 empty] | 说明： | [5 empty] | 承认 |  |  |  | 查阅
项目ID |  |  |  | 项目名称 | [8 empty] | 记录序号 | [7 empty] | 报告日期 |  |  |  |  | 张孝党
NY20140013 |  |  |  | 华夏银行总行特色业务平台移植及提升_新平台改造 | [8 empty] | SJ-PTM-PP-T04WBS | [7 empty] | 2016-03-17
| 任务名称 |  |  | 任务 |  | 预定 |  | 实际 |  | 工数（H） |  | ％ |  | 1月 | [19 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
No. | 子系统 | ID | 名称 | Phase名 | 作业者 | From | To | From | To | 预定 | 实际 | 进度 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 备注
1 | 数据库层改造 |  |  | 需求及方案讨论 | 张孝党 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-19 | 2 | 4 | 100%
[5 empty] | 石皓轩 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2 | 1.7 | 100%
|  |  |  | 设计编写 | 石皓轩 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 2015-01-12 | 2015-01-19 | 12 | 6.3 | 100%
|  |  |  | 设计审核 | 张孝党 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-20 | 3 | 2.5 | 100%
|  |  |  | 编码 | 石皓轩 | 2015-01-14 | 2015-01-19 | 2015-01-12 | 2015-01-19 | 12 | 20.5 | 100%
|  |  |  | 编码检查 | 鞠文广 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 4 | 2.7 | 100%
|  |  |  | 测试 | 石皓轩 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 6 | 8 | 100%
|  |  |  | 使用手册编写 | 石皓轩 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-17 | 2015-01-17 | 3 | 1 | 100%
|  |  |  | 审核 | 张孝党 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2 | 1.5 | 100%
[5 empty] | 鞠文广 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 15 | 7.5 | 100%
[5 empty] | 石皓轩 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2 | 1.5 | 100%
[5 empty] | 李智 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2 | 1.5 | 100%
|  |  |  | 小计 | [5 empty] | 65 | 58.7 | 109.1%
2 | 控制层改造 |  |  | 需求及方案讨论 | 张孝党 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 2 | 2 | 100%
|  |  |  | 审核 | 张孝党 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2 | 1.5 | 100%
[5 empty] | 鞠文广 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2 | 1.3 | 100%
[5 empty] | 石皓轩 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2 | 0.5 | 100% | [81 empty] | 0
|  |  |  | 小计 | [5 empty] | 8 | 5.3 | 44.44% | [81 empty] | 0
3 | 业务组件改造 |  |  | 开发系统业务学习 | 鞠文广 | 2015-01-23 | [87 empty] | 0
|  |  |  | 评审 | 张孝党 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-13 | 1 | 4 | 100% | [81 empty] | 0
[5 empty] | 高仁军 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2 | 1.3 | 100% | [81 empty] | 0
0
|  |  |  | 小计 | [5 empty] | 3 | 5.3 | 33.33% | [81 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  |  | 小计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | [81 empty] | 0
0
0
0
0
|  |  |  | 小计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | [81 empty] | 0
|  |  |  | 合计 | [5 empty] | 76 | 69.3 | [82 empty] | 0
张孝党
石皓轩
李智
高仁军
鞠文广
全部

## Schedule(废弃) (hidden)
[22 empty] | 已完成 | 延迟 | 输入
进度管理表 | [20 empty] | 说明： | [5 empty] | 承认 |  |  |  | 查阅
项目ID |  |  |  | 项目名称 | [9 empty] | 记录序号 | [7 empty] | 报告日期 |  |  |  |  | 邹丽杰 |  |  |  | 李智
NY20140013 |  |  |  | 华夏银行总行特色业务平台移植及提升
| 作业内容 |  |  | 作业 |  |  | 预定 |  | 实际 |  | 工数（H） |  | ％ | 3月 | [29 empty] | 4月
No. | 子系统 | ID | 名称 | Phase名 | 难易度 | 作业者 | From | To | From | To | 预定 | 实际 | 进度 | 2014-02-23 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-01 | 2014-03-02 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | 2014-03-07 | 2014-03-08 | 2014-03-09 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | 2014-03-14 | 2014-03-15 | 2014-03-16 | 2014-03-17 | 2014-03-18 | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | 2014-03-22 | 2014-03-23 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-29 | 2014-03-30 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-05 | 2014-04-06 | 2014-04-07 | 2014-04-08 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-12 | 2014-04-13 | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-04-19 | 2014-04-20 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 备注
1 | 特色业务平台提升方案-核心开发功能 |  | 功能点列表 | 核心开发功能点列举 | 中 | 邹丽杰 | 2014-09-30 | 2014-10-08 | 2014-09-30 | 2014-10-09 | 16 | 14.3 | 100% | [62 empty] | 0
1 |  |  |  | 核心开发功能点讨论 | 中 | 张骏，邹丽杰 | 2014-10-08 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-09 | 1.5 | 1.3 | 100% | [62 empty] | 0
1 |  |  |  | 核心开发功能点绘制草图 | 中 | 邹丽杰 | 2014-10-10 | 2014-10-14 | 2014-10-10 | 2014-10-14 | 48 | 26 | 100%
1 |  |  |  | 核心开发功能点草图会议讨论 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 3 | 4 | 70%
1 |  |  |  | 核心开发功能点修改草图 | 中 | 邹丽杰 | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 2014-10-14 | 2014-10-17 | 13 | 13 | 70% | [62 empty] | 0
1 |  |  |  | 小计 | [6 empty] | 81.5 | 58.6 | 73.33% | [62 empty] | 0
2 | 特色业务平台提升方案-核心开发功能 | 版本0.8 | 动态demo设计 | 核心开发功能动态demo设计--页面布局设计（色调，菜单） | 高 | 杨立海 | [69 empty] | 0
2 |  |  |  | 核心开发功能动态demo设计--节点拖曳核心设计 | 高 | 卞林，袭保军
2 |  |  |  | 静态页面设计-业务管理【基本信息，自动化测试】 | 中 | 石皓轩 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 2014-10-18 | 8 | 8 | 100% | [62 empty] | 0
2 |  |  |  | 静态页面设计-业务管理【数据库模型，文档信息】，交易信息【交易测试案例，通讯管理】 | 中 | 高仁军 | 2014-10-18 | 2014-10-23 | 2014-10-18 | 2014-10-23 | 33 | 33 | 100%
2 |  |  |  | 静态页面设计-业务管理【交易信息】交易信息【交易基本信息，交易xml】 | 中 | 邹丽杰 | 2014-10-18 | 2014-10-24 | 2014-10-18 | 2014-10-21 | 10 | 10 | 100%
2 |  |  |  | 静态页面设计-业务管理【节点日志】，节点管理，交易监控 | 高 | 张成丽 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 2014-10-21 | 2014-10-24 | 15 | 15 | 100%
2 |  |  |  | 静态页面设计-系统参数设置，运维-数据表信息查看 | 中 | 张成丽 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 3 | 3 | 100% | [62 empty] | 0
2 |  |  |  | 静态页面设计-在线部署 | 高 | 高仁军 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 8 | 8 | 100% | [62 empty] | 0
2 |  |  |  | 静态页面设计-单步跟踪，版本信息查看 | 高 | 张成丽 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 11 | 11 | 100%
2 |  |  |  | 流程编辑-节点报警信息，右击事件 | 高 | 张成丽 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 9 | 9 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo初步评审 | 低 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，任海玲，石皓轩，张成丽，高仁军 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 3.5 | 4.6 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo初步评审后整体流程检查及微调设计 | 中 | 邹丽杰 | 2014-10-22 | 2014-10-29 | 2014-10-22 | 2014-10-29 | 43 | 43 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo初步评审修改 | 低 | 邹丽杰，张成丽，杨立海 | 2014-10-20 | 2014-10-29 | 2014-10-22 | 2014-10-29 | 23 | 23 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo第一版评审 | 低 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，任海玲，石皓轩，张成丽，高仁军 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-29 | 3.2 | 3.2 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo第一版修改-通讯管理修改【新增通讯节点查看及编写，C端通讯管理】 | 中 | 张成丽 | 2014-10-31 | 2014-11-04 | 2014-10-30 | 2014-11-04 | 13 | 13 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo第一版修改-流程编辑【流程编辑页面框变大，连接线标题修改，流程编辑右击事件】 | 高 | 张成丽 | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 13.5 | 13.5 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo第一版修改-节点管理修改及交易监控模块修改 | 低 | 张成丽 | 2014-11-01 | 2014-11-03 | 2014-11-01 | 2014-11-03 | 9 | 9 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo第一版修改-业务管理【基本信息，数据库模型，xml，在线部署】 | 中 | 高仁军 | 2014-10-29 | 2014-11-01 | 2014-10-29 | 11-31 | 26 | 26 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo第一版修改-业务管理【自动化测试，在线部署，单步调试】 | 高 | 高仁军 | 2014-11-01 | 2014-11-04 | 2014-11-01 | 2014-11-04 | 19 | 19 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo第一版修改后整体流程检查及微调设计 | 中 | 邹丽杰 | 2014-10-30 | 2014-11-04 | 2014-10-30 | 2014-11-04 | 28 | 28 | 100%
2 |  |  |  | 动态demo第二版评审 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，张忠鹏，孟祥，徐基法，张成丽，高仁军 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 6 | 6 | 100%
2 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
3 | 特色业务平台提升方案-核心开发功能 | 版本0.9 | 动态demo设计 | 动态demo第二版整体流程检查及微调设计 | 中 | 邹丽杰 | 2014-11-05 | 2014-11-12 | 2014-11-05 | 2014-11-12 | 19 | 19 | 100%
3 |  |  |  | 动态demo第二版修改-运维平台【自动发起交易配置，自动发起交易运维，数据表信息查看，系统参数设置】 | 低 | 张成丽 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 2014-11-07 | 7 | 7 | 100%
3 |  |  |  | 动态demo第二版修改-通讯管理【C端通讯管理-挡板信息管理，添加通讯管理修改】 | 中 | 张成丽 | 2014-11-08 | 2014-11-12 | 2014-11-08 | 2014-11-12 | 23 | 23 | 100%
3 |  |  |  | 动态demo第二版修改-业务管理【基本信息，交易列表，文档清单，流程编辑，自动化测试，版本信息查看】，交易监控 | 中 | 高仁军 | 2014-11-06 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 2014-11-12 | 40 | 40 | 100%
3 |  |  |  | 动态demo第二版修改-菜单配置，页面布局及色调调整 | 高 | 杨立海 | 2014-11-06 | 2014-11-12 | 2014-11-06 | 2014-11-12
3 |  |  |  | 动态demo第二版修改-节点样式修改及搜索 | 高 | 袭保军 | 2014-11-07 | 2014-11-12 | 2014-11-07 | 2014-11-11
3 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
4 | 特色业务平台提升方案-核心开发功能 | 版本1.0 | 动态demo设计 | 动态demo最终版评审会议 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，张忠鹏，孟祥，徐基法，张成丽，高仁军 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 3.3 | 3.3 | 100% | [62 empty] | 0
4 |  |  |  | 动态demo最终版评审后微调-业务管理 | 中 | 高仁军 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-13 | 2014-11-15 | 22 | 22 | 100%
4 |  |  |  | 动态demo最终版评审后微调-通讯管理，节点管理，系统参数管理，运维平台(交易监控，自动交易发起监控，自动交易时间配置，数据表信息查看，参数设置） | 中 | 张成丽 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-13 | 2014-11-15 | 18 | 18 | 100%
|  |  |  | 动态demo最终版组内会议修改 | 中 | 邹丽杰，张成丽，高仁军 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-13 | 2014-11-15 | 8 | 8 | 100%
4 |  |  |  | 动态demo最终版修改后检查 | 中 | 邹丽杰 | 2014-11-14 | 2014-11-14 | 2014-11-12 | 2014-11-15 | 12 | 12 | 100%
4 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
5 | 特色业务平台提升方案-核心开发功能 |  | 功能清单列出 | 总行核心开发功能清单列表 | 中 | 邹丽杰 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 1.3 | 1.3 | 100% | [62 empty] | 0
5 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
6 | 全方位监控 | 版本1.1 | 动态demo设计 | 全方位监控设计 | 中 | 邹丽杰，张忠鹏 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 2.5 | 2.5 | 100% | [62 empty] | 0
6 |  |  |  | 全方位监控设计方案讨论 | 中 | 邹丽杰，李智，孟祥 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 1 | 1 | 100%
6 |  |  |  | 全方位监控方案设计 | 中 | 邹丽杰 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2.1 | 2.1 | 100%
6 |  |  |  | 全方位监控-应用监控（通讯，日志，文件，GTP，自定义）设计 | 高 | 张成丽 | 2014-11-17 | 2014-11-21 | 2014-11-17 | 2014-11-21 | 38 | 38 | 100%
6 |  |  |  | 全方位监控-应用监控（数据库，交易）设计，服务器（集群配置，主机信息，进程管理）监控设计 | 高 | 高仁军 | 2014-11-17 | 2014-11-21 | 2014-11-17 | 2014-11-26 | 42 | 42 | 100% | [62 empty] | 0
6 |  |  |  | 全方位监控设计查看及会议讨论 | 中 | 邹丽杰，张成丽，高仁军 | 2014-11-17 | 2014-11-21 | 2014-11-17 | 2014-11-26 | 100 | 100 | 100%
|  |  |  | 全方位监控-应用监控【接口校验，限流设置】设计，开发平台增加运维的添加规则 | 中 | 张成丽 | 2014-11-24 | 2014-11-26 | 2014-11-24 | 2014-11-26 | 21 | 21 | 100%
|  |  |  | 全方位监控-服务器监控【服务器集群设计，登录页面设计】 | 中 | 杨立海 | 2014-11-21 | 2014-11-26 | 2014-11-24 | 2014-11-28 |  |  | 70%
|  |  |  | 全方位监控查看并登记修改意见 | 中 | 邹丽杰 | 2014-11-22 | 2014-11-26 | 2014-11-22 | 2014-11-26 | 14 | 14 | 100%
|  |  |  | 全方位监控设计评审 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，张忠鹏，孟祥，徐基法 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 3 | 3 | 100%
6 |  |  |  | 全方位监控-应用监控（数据库，交易，通讯，日志，文件，GTP，自定义，接口校验，限流设置）修改v0.1 | 中 | 张成丽 | 2014-11-27 | 2014-12-02 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 8.2 | 8.2 | 100%
6 |  |  |  | 全方位监控-服务器（集群配置，主机信息，进程管理）修改v0.1 | 中 | 高仁军 | 2014-11-27 | 2014-12-02 | 2014-11-26 | 2014-12-01 | 35 | 35 | 100% | [62 empty] | 0
|  |  |  | 全方位监控设计查看及会议讨论 | 中 | 邹丽杰，张成丽，高仁军 | 2014-11-27 | 2014-12-02 | 2014-11-28 | 2014-12-01 | 2 | 2 | 100%
6 |  |  |  | 全方位监控设计评审 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，张忠鹏，孟祥，徐基法，张成丽，高仁军 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-02 | 2014-12-01 | 1.5 | 1.5 | 100%
6 |  |  |  | 全方位监控-应用监控（数据库，交易，通讯，日志，文件，GTP，自定义，接口校验，限流设置）监控修改v0.2（评审后修改） | 中 | 张成丽 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  |  | 全方位监控-服务器（集群配置，主机信息，进程管理）修改v0.2（评审后修改） | 中 | 高仁军 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 10 | 10 | 100%
6 |  |  |  | 全方位监控-服务器监控 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，邹丽杰，张成丽，高仁军，金东 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 0 | 0 | 0%
6 |  |  |  | 全方位监控-服务器监控修改v0.3 | 中 | 高仁军 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 4.5 | 4.5 | 100% | [62 empty] | 0
6 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
7 | 特色业务平台提升方案-核心开发功能 |  | 设计前期 | 开发，运行，维护平台工作量预估 | 高 | 邹丽杰 | 2014-11-27 | 2014-11-29 | 2014-11-27 | 2014-11-29 | 11.6 | 11.6 | 100% | [62 empty] | 0
|  |  |  | 开发，运行，维护平台工作量修改 | 高 | 邹丽杰 | 2014-12-01 | 2014-12-03 | 2014-12-01 |  |  | 0.9 | 1%
|  |  |  | 总行开发平台概念设计 | 中 | 邹丽杰，张成丽，高仁军，金东 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 14 | 14 | 100%
|  |  |  | 总行开发平台概念设计讨论 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，邹丽杰，张成丽，高仁军，金东 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 15 | 15 | 100%
7 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
7 | 特色业务平台提升方案-核心开发功能 |  | 数据库设计 | 底层数据库表结构设计 | 高 | 邹丽杰 | 2014-12-02 | 2014-12-06 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 3 | 3 | 20% | [62 empty] | 0
|  |  |  | 数据库表结构设计-开发系统 | 高 | 葛文涛，金东，高仁军 | 2014-12-08 | 2014-12-11 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 39 | 39 | 100%
|  |  |  | 数据库表结构设计-运维系统 | 高 | 张成丽，房超 | 2014-12-08 | 2014-12-11 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 21 | 21 | 100%
|  |  |  | 数据库表结构设计-组内讨论 | 中 | 邹丽杰，张成丽，高仁军，金东，葛文涛，房超，高超 | 2014-12-09 | 2014-12-12 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 21 | 21 | 100%
7 |  |  |  | 数据库表结构评审 | 中 | 李智，邹丽杰，张成丽，高仁军，金东，张忠鹏，葛文涛，房超，高超，李志坚，石皓轩 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 44 | 44 | 100%
7 |  |  |  | 数据库表结构修改-开发系统 | 中 | 葛文涛，金东，高仁军 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 5.2 | 5.2 | 100% | [62 empty] | 0
|  |  |  | 数据库表结构修改-运维系统 | 中 | 张成丽，房超 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 0 | 0 | 100%
7 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
8 | 维护平台 | 应用监控配置 | 概要设计阶段 | 自定义监控设计--概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 10 | 10 | 100%
8 |  |  |  | 接口有效性监控设计--概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 1.7 | 1.8 | 100%
8 |  |  |  | 限流设置监控设计--概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 2014-11-29 | 1.8 | 1.7 | 100%
8 |  |  |  | 自动发起交易时间配置--概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 1 | 1 | 100%
8 |  |  |  | 参数设置--概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2.5 | 2.5 | 100%
8 |  |  |  | 行员日常维护-概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2014-12-01 | 2 | 2 | 100%
8 |  |  |  | 概要设计检查 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-01 | 2014-12-06 | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 8 | 8 | 100%
8 |  |  |  | 概要设计评审 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，任海玲，石皓轩，张成丽，高仁军 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 0.5 | 0.5 | 100%
8 |  |  |  | 概要设计修改 | 中 | 张成丽 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 5 | 5 | 100%
8 |  |  |  | 小计 | [6 empty] | 32.5 | 32.5 | 150% | [62 empty] | 0
9 | 维护平台 | 服务器监控配置 | 概要设计阶段 | 服务器监控--概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 7 | 7 | 100%
9 |  |  |  | 日常巡检--概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2 | 2 | 100%
9 |  |  |  | 概要设计检查 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-03 | 2014-12-06 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 8 | 8 | 100%
9 |  |  |  | 概要设计评审 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，任海玲，石皓轩，张成丽，高仁军 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 0.5 | 0.5 | 100%
9 |  |  |  | 概要设计修改 | 中 | 张成丽 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 5 | 5 | 100%
9 |  |  |  | 小计 | [6 empty] | 9 | 9 | 33.33% | [62 empty] | 0
10 | 运行平台 | 运行平台 | 概要设计阶段 | 运行平台--概要设计编写 | 中 | 张成丽 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 6 | 6 | 100%
10 |  |  |  | 概要设计检查 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-04 | 2014-12-06 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 8 | 8 | 100%
10 |  |  |  | 概要设计评审 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，任海玲，石皓轩，张成丽，高仁军 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 0.5 | 0.5 | 100%
10 |  |  |  | 概要设计修改 | 中 | 张成丽 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 7.5 | 7.5 | 100%
10 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
11 | 开发平台 | 开发平台 | 概要设计阶段 | 开发平台--概要设计编写 | 中 | 金东 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 12 | 12 | 100%
11 |  |  |  | 概要设计检查 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 8 | 8 | 100%
11 |  |  |  | 概要设计评审 | 中 | 张骏，李智，邹丽杰，杨立海，任海玲，石皓轩，张成丽，高仁军 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 1 | 1 | 100%
11 |  |  |  | 概要设计修改 | 中 | 金东 | 2014-12-08 | 2014-12-10 | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 3 | 3 | 100%
11 |  |  |  | 小计 | [6 empty] | 12 | 12 | 16.67% | [62 empty] | 0
12 | 开发平台 | 业务管理 | 详细设计阶段 | 业务管理-业务管理（增，删，改，查） | 中 | 高仁军 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2.5 | 2.7 | 100%
12 |  |  |  | 业务详情-基本信息 | 中 | 高仁军 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 2.5 | 3 | 100%
12 |  |  |  | 业务详情-交易列表（增，删，改，查） | 中 | 高仁军 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2.5 | 2.5 | 80%
12 |  |  |  | 业务详情-子流程列表（增，删，改，查） | 中 | 高仁军 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2 | 2 | 80%
12 |  |  |  | 子流程-基本信息 | 中 | 高仁军 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 1.5 | 0.5 | 80%
12 |  |  |  | 交易详情-基本信息 | 中 | 高仁军 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2.5 | 2 | 80%
12 |  |  |  | 业务详情-文档清单 | 中 | 高仁军 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 3 | 1.5 | 80%
12 |  |  |  | 交易详情-流程查看 | 高 | 高仁军 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 8.5 | 13.5 | 80%
|  |  |  | 业务详情-交易列表（版本控制，导入导出，版本号显示） | 高 | 高仁军 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 8.5 | 3.7 | 50%
12 |  |  |  | 业务详情-自动化测试(自动化测试列表，节点补充关联交易，自动化测试开始执行，自动化测试结束执行，日志查看） | 高 | 葛文涛 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 16 | 11.5 | 50%
|  |  |  | 单步调试（节点测试案例保存，执行，跳过，单步跟踪保存为测试案例） | 高 | 葛文涛 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 8.5 | 17 | 60%
12 |  |  |  | 交易详情-自动化测试（自动化测试列表，自动化测试执行，日志查看，重新单步调试） | 高 | 葛文涛 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 6.5 | 3 | 60%
12 |  |  |  | 子流程-自动化测试（自动化测试列表，自动化测试执行，日志查看） | 高 | 葛文涛 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 5 | 3.5 | 60%
|  |  |  | 节点-自动化测试 | 高 | 葛文涛 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 5 | 1 | 60%
12 |  |  |  | 详细设计检查 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  | 2.2 | 5%
12 |  |  |  | 详细设计组内讨论 | 中 | 邹丽杰，张成丽，高仁军，金东，葛文涛，房超，高超 | 2014-12-16 | 2014-12-20 | 2014-12-15 | 2014-12-20
|  |  |  | 详细设计检查-业务管理 | 中 | 高坤 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | 功能点拆分 | 中 | 高坤 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 8.5 | 8.5 | 100%
|  |  |  | easyui标准规格说明书编写 | 中 | 高坤 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 8 | 8 | 100%
|  |  |  | 会议讨论 | 中 | 高坤 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 4.5 | 4.5 | 100%
|  |  |  | 会议讨论 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 28.4 | 28.4 | 100%
|  |  |  | 会议讨论 | 中 | 张成丽 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 9.92 | 9.9 | 100%
|  |  |  | 会议讨论 | 中 | 高仁军 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 8.8 | 8.8 | 100%
|  |  |  | 会议讨论 | 中 | 金东 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 3.2 | 3.2 | 100%
|  |  |  | 会议讨论 | 中 | 葛文涛 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | 0.7 | 0.7 | 100%
|  |  |  | 详细设计模板编写及规则制定 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 6.5 | 6.5 | 100%
|  |  |  | 需求跟踪矩阵重新排版 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-18 | 4 | 4 | 100%
|  |  |  | 项目管理 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-15 | 2014-12-19 | 2014-12-15 | 2014-12-19 | 3.7 | 3.7 | 100%
12 |  |  |  | 小计 | [6 empty] | 49.5 | 42.9 | 130% | [62 empty] | 0
13 | 开发平台 | 通讯管理 | 详细设计阶段 | 通讯管理-通讯管理 | 中 | 金东 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | 2014-12-12 | 2014-12-19 | 13 | 20.5 | 80%
13 |  |  |  | 通讯节点管理 | 中 | 金东 | 2014-12-15 | 2014-12-15 |  |  | 3
13 |  |  |  | 客户端详细信息（基本信息，C端通讯管理【测试案例，挡板信息】） | 中 | 金东 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 21.5 | 23 | 80%
13 |  |  |  | 服务端详细信息（基本信息） | 中 | 金东 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 3.5 | 2.1 | 80%
13 |  |  |  | 通讯探测 | 中 | 金东 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 9 | 1.7 | 80%
13 |  |  |  | 小计 | [6 empty] | 50 | 47.3 | 53.33% | [62 empty] | 0
15 | 开发平台 | 系统参数设置 | 详细设计阶段 | 系统参数设置 | 低 | 金东 | 2014-12-20 | 2014-12-20 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 4 | 1.6 | 80%
15 |  |  |  | 小计 | [6 empty] | 4 | 1.6 | 13.33% | [62 empty] | 0
|  |  |  | 监控管理设计 | 高 | 房超 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 2014-12-15 | 2014-12-17 | 17 | 16.2 | 80%
|  |  |  | 监控管理设计检查 | 中 | 张成丽 | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 3 | 3 | 10%
8 |  |  |  | 系统自带应用监控设计 | 中 | 房超 | 2014-12-18 | 2014-12-20 | 2014-12-17 | 2014-12-17 |  | 16.5 | 80%
8 |  |  |  | 自动发起交易时间配置 | 中 | 张成丽 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-13 | 2014-12-13 | 3 | 1.2 | 80%
8 |  |  |  | 行员日常维护 | 中 | 张成丽 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2 | 0 | 80%
8 |  |  |  | 后台自动交易轮询程序 | 中 | 张成丽 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 3 | 2.6 | 80%
8 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
10 | 运行平台 | 应用监控 | 详细设计阶段 | 交易监控 | 中 | 张成丽 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 4 | 4.9 | 80%
10 |  |  |  | 自动交易监控 | 中 | 张成丽 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 3 | 0.7 | 80%
10 |  |  |  | 数据表信息查看 | 中 | 张成丽 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 2 | 0.5 | 80%
10 |  |  |  | 自定义监控流水 | 中 | 房超 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 4 | 2.5 | 80%
10 |  |  |  | 行员日常运维流水 | 中 | 张成丽 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-16 | 2014-12-16 | 1 | 1.3 | 80%
8 |  |  |  | 参数设置 | 中 | 张成丽 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | 4 | 2.7 | 80%
|  |  |  | 部署 | 高 | 张成丽 | 2014-12-18 | 2014-12-20 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 7.5 | 7.5 | 30%
10 |  |  |  | 小计 | [71 empty] | 0
66 | 开发平台 | 2014-12-28 | 详细设计阶段 | 项目周会【张孝党，邹丽杰，张成丽，葛文涛，金东，高仁军，高坤，张成丽，房超，侯盼盼，张振峰，齐姗，高超，马波】 | 中 |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  |  | 1
66 |  |  |  | 详细设计修改-开发平台-业务管理【基本信息，交易列表，流程编辑，流程查看】 | 高 | 高仁军 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 22.5
66 |  |  |  | 详细设计修改-开发平台-自动化测试【业务，交易，节点，子流程自动化测试】 | 高 | 葛文涛 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 22.5
66 |  |  |  | 详细设计修改-开发平台-通讯管理【通讯管理，通讯探测，C端通讯管理，服务端通讯管理】，系统参数 | 高 | 金东 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 22.5
66 |  |  |  | 详细设计检查-业务管理【基本信息，交易列表，流程编辑，流程查看】 | 高 | 张成丽 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 12.5
66 |  |  |  | demo修改审核 | 中 | 张成丽 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 5
|  |  |  | 设计讨论 | 中 | 张成丽 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 5
|  |  |  | 详细设计检查-通讯管理，自动化测试 | 中 | 房超 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 22.5
|  |  |  | UI准则编写，业务管理测试案例编写 | 中 | 高坤 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 22.5
|  |  |  | 开发平台需求了解，业务管理测试案例编写 | 中 | 侯盼盼 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 22.5
|  |  |  | 开发平台需求了解，节点管理详细设计【KF_JDGL_001，KF_JDGL_002】编写，详细设计检查-业务管理-公共函数【KF_YWGL_017】检查 | 中 | 齐姗 | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  | 15
|  |  |  | 开发平台需求了解，公共函数详细设计【KF_YWGL_017】编写 | 中 | 马波 | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  | 10
|  |  |  | 开发平台需求了解，打印配置详细设计【KF_YWGL_018】编写 | 中 | 高超 | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  | 10
|  |  |  | 开发平台需求了解，demo修改 | 中 | 张振峰 | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  | 22.5
|  |  |  | 编码规范 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  |  | 4
66 |  |  |  | 部署讨论【李智，张骏，邹丽杰，张孝党】 | 中 |  | 2014-12-22 | 2014-12-22 |  |  | 3
66 |  |  |  | 开发环境搭建 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 5
66 |  |  |  | 需求讨论 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 7
66 |  |  |  | 详细设计检查 | 中 | 邹丽杰 | 2014-12-22 | 2014-12-24 |  |  | 7
|  |  |  | 项目管理 | 高 | 张孝党 | 2014-12-22 | 2014-12-24
66
66 |  |  |  | 小计 | [6 empty] | 242 | 0 | 0% | [62 empty] | 0
|  |  |  | 合计 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 人员清单 | 加入项目日期 | 退出项目日期 | 期间跳出项目时间
| 邹丽杰 | 2014-09-18 |  |  |  | 邹丽杰 |  | 难易度
| 杨立海 | 2014-10-14 |  |  |  | 张振峰 |  | 高
| 卞林 | 2014-10-18 | 2014-10-21 |  |  | 侯盼盼 |  | 中
| 石皓轩 | 2014-10-18 | 2014-10-18 |  |  | 葛文涛 |  | 低
| 高仁军 | 2014-10-18 |  | 2014-11-20,2014-11-21 |  | 金东
| 袭保军 | 2014-10-21 |  |  |  | 高仁军
| 张成丽 | 2014-10-22 |  |  |  | 张成丽
| 金东 | 2014-12-01 |  |  |  | 高坤
| 葛文涛 | 2014-12-09 |  |  |  | 高超
| 高坤 | 2014-12-09 |  |  |  | 马波
齐姗
房超
张孝党
Note on N66: zoulijie: 无需修改
Note on N68: zoulijie: demo阶段不再进行细节修改，将0.2版评审后的修改功能点修改即可
Note on M82: zoulijie: 数据表维护体现在详细设计编写中
Note on M151: zoulijie: 与维护平台的日常维护一致