## 项目月报(201511)
山东尚捷信息科技有限公司 | [7 empty] | 保密等级：内部限制
项目月度报告
| 公式部分 |  |  |  |  | 报告期间： | 2015/06/01～2015/06/30
项目代号 | [5 empty] | 项目经理
项目名称 | [5 empty] | 项目主管
客户联系人 |  |  |  |  | 合同人月 |  |  | 人月
1、项目概要
项目概要说明
项目范围 |  |  |  | 项目规模 | 合同工时 (人月) |  | 内部估算工时 (人月)
项目期间 |  |  |  |  | 合同规模 (KL) |  | 内部估算规模 (KL)
说明
2、进度状况
2.1 整体进度
计划工时 (H) | 预计工时 (H) | 实际工时 (H) | 偏差 | 计划完成率 | 实际完成率
说明
2.2 各阶段进度
项目阶段 | 项目管理 | 需求 | 设计 | 开发 | 测试 | 试运行
计划工时(H)
实际工时(H)
偏差率
说明
2.3 开发进度
项目阶段 | 所有功能数 | 计划完成数 | 实际完成数 | 计划完成率 | 实际完成率 | 备注
详细设计
编码
单元测试
说明
3、KPI
3.1 品质KPI
阶段 | 问题/Bug率 |  |  |  | 测试密度(个/KL)
| 下限 | 目标 | 上限 | 实际 | 下限 | 目标 | 上限 | 实际
详细设计问题率 (个/页) | bar: 问题/Bug率 目标; 测试密度(个/KL) 目标
详细设计Bug率 (个/页) | bar: 问题/Bug率 目标; 测试密度(个/KL) 目标
代码检查问题率 (个/KL) | bar: 问题/Bug率 目标; 测试密度(个/KL) 目标
代码检查Bug率 (个/KL) | bar: 问题/Bug率 目标; 测试密度(个/KL) 目标
单元测试Bug率 (个/KL) | bar: 问题/Bug率 目标; 测试密度(个/KL) 目标
单元测试点覆盖率 (个/KL) | bar: 问题/Bug率 目标; 测试密度(个/KL) 目标
说明
3.2 生产性KPI
阶段 | 下限 | 目标 | 上限 | 实际 | 备注
详细设计(页/H) | bar: 问题/Bug率 目标
编码(KL/人月) | bar: 问题/Bug率 目标
代码注释率 | bar: 问题/Bug率 目标
4、成本状况
4.1 项目体制
| 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 合计
计划投入人数 | 测试密度(个/KL) 实际: 0
实际投入人数 | 测试密度(个/KL) 实际: 0
平均能力系数 | 测试密度(个/KL) 实际: 0
说明
4.2 投入状况
| 201501 | 201502 | 201503 | 201504 | 201505 | 201506 | 201507 | 合计
1)计划投入人月 | 测试密度(个/KL) 实际: 0
2)实际投入人月 | 测试密度(个/KL) 实际: 0
3)晚加班人月 | 测试密度(个/KL) 实际: 0
4)节假日加班人月 | 测试密度(个/KL) 实际: 0
成本投入 (2+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
实际投入 (2+3+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
晚加班率
总体加班率
说明
5、其它

## 投入(201511)
2015-06-11
本月标准工时： |  |  | 165
基本信息 | [7 empty] | 评价
序号 | 姓名 | 个人系数 | 正常工时 (H) | 晚加班工 时(H) | 周末加班工时(H) | 休假工时 (H) | 投入率 | 定性评价 | 综合评价说明
[7 empty] | 0% | 优秀 | 优点： 缺点： 个人想法：