## 检查表
详细设计检查表
回答期限
2014-12-23
作业阶段： |  | 一期
页面名称： |  | 业务管理(KF_YWGL_001) |  |  | Bug数 | 2
|  | 检查工数： | 1 |  | (多次检查时，检查工数累加，单位：H)
No. | 文件名 | 问题描述 | 检查 |  | 回答 | 回答 |  | 错误分类 | 确认
|  |  | 日期 | 检查者 |  | 日期 | 回答者 |  | 日期 | 确认者
1 | 华夏银行总行X86版本特色业务系统－详细设计 - 开发子系统V1.0 - 高仁军.doc | 业务管理-业务管理展示，业务展示记录，排序顺序未记录 | 2014-12-22 | 高坤 | 业务管理-业务管理展示-功能描述，在后台sql查询中增加对排序的描述，按照id升序 | 2014-12-22 | 高仁军 | A | 2014-12-22 | 高坤
2 | 华夏银行总行X86版本特色业务系统－详细设计 - 开发子系统V1.0 - 高仁军.doc | 业务管理-新增业务，新增业务时，点击保存按钮，“业务描述”非空校验，业务描述在数据库设计时不是必填，是否要校验非空？ | 2014-12-22 | 高坤 | 业务管理-新增业务-页面控件，业务描述删除“不可为空”描述 | 2014-12-22 | 高仁军 | A | 2014-12-22 | 高坤
B
C
F
错误分类说明：
A：缺字错字
B：违反规约
C：设计错误
D：设计遗漏
E：设计优化
F：需求变更
H：不是问题
说 明：
： 带有公式，不能删除
：内容由检查者填入
：内容由回答者填入
说 明：
： 带有公式，不能删除
：内容由检查者填入
：内容由回答者填入
Bug类